## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLAN 2018 - 2021.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
| ACTIVIDAD PERIODO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1.- | Elaboración de lista de proyectos a solicitar para las diferentes dependencias gubernamentales | ¦
2.- | Elaboracion de anteproyectos según lista de proyectos
3.- | llenado de fichas de solicitud con los numeros generados de los anteproyectos para presentarlos al Presidente Municipal y éste a su vez enviarlos al congreso anexamos la lista de proyectos solicitados a las distintas comisiones en la camara de diputados
4.- | Atencion a la ciudadanía en general para antenderlas en los distintos servicios que ofrece esta dirección como son; asignacion de numeros oficiales, permisos de construccion, permisos de subdivision y las distintas necesidades que se suciten.
5.- | Elaboración de proyectos ejecutivos para su validación de acuerdo a los proyectos aprobados por el congreso y tambien los proyectos que se requieran para los distintos programas estatales.
6.- | Visita a las diferentes localidades del municipio, asi como a los barrios de la cabecera municipal para priorizar obras a realizar y formar los comites de obra y tambien formar el COMPLADEMUN que es necesario para la realización, ejecución y comprobación de obras.
7.- | Elaboracion y planeacion de lista de proyectos que se realizaran por el RAMO 33 atendiendo a las reglas de operación del mismo
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLAN 2018 - 2021.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
| ACTIVIDAD PERIODO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
8.- | Ejecución y supervisión de las distintas obras aprobadas para el municipio tanto las de administracion directa como las contratadas
9.- | Actividades a realizar con el equipo de obras publicas por medio de obra directa como son:
1.- Elaboracion de mezcla asfaltica para bacheo de las distintas carreteras del municipio.
2.- Bacheo de carretera tenamaxtlan -Miraplanes
3.- Bacheo de carretera Miraplanes - Palo Blanco
4.- Bacheo de carretera Tenamaxtlan- Crucero de la Cofradia - Juanacatlan.
5.- Bacheo de Carretera Juanacatlán - El Tambor
6.-construccion de gavetas en panteon municipal para la venta al publico, (de la fecha de inicio a la fecha se han construido 5 gavetas )
7.- Construccion de topes en la calle Lopez Mateos en la localidad de Juanacatlan.
8.- Construcción de descargas de drenaje en la delegacion municipal de Juanacatlan.
9.- Construccion de topes en diversas calles de la Cabecera municipal.
10.- Bacheo de empedrado común en la calle Independencia de la Cabecera Municipal.
11.- Construccion de empedrado ahogado en Camino a la Florida
12.- Bacheo de empedrado común en calles de la localidad de Juanacatlan.
13.- Reparacion de descargas domiciliarias y sustitucion de valvulas de lines principal de agua en la localidad de San Ignacio.
10.- | 14.- Bacheo de calles Jose Vasconcelos, Herminia Morelos, Rafael Ramirez, Privada Colon, Efrain Glez. Luna, Morelos y Hospital
15.- Bacheo de Calles Hidalgo en Miraplanes, Diaz Ordaz en Juanacatlan, e ingreso a la Florida
11.- | 16.- Construccion de Topes en Calle Vallarta, Vicente Guerrero.
16.- Construccion de Topes en Calle Hidalgo y Lopez Mateos de Colotitlan,
17.- Impermeabilizacion de techos en casas de salud de Salatillo, Colotitlan, Palo Blanco, Cabecera Municipal y El Riego.
18.- Construccion de cajetes en Calle Lopez Cotilla
19.-Construccion de Empedrado en Ingreso al Basurero
20.-Rehabilitacion de Red de drenaje en San Ignacio
21.-Acarreos de tierra para el basurero municipal
22.- Construccion de Cerco Perimetral en Telesecundaria de Juanacatlan
23.- Construccion de losas de concreto en Patio de primaria en Juanacatlan
24.-Construccion de gavetas en panteon santiago
Realizar numeros generadores de obra terminada para su comprobacion.
Hacer expedientes tecnicos y financieros de todas las obras ejecutadas para su porterior comprobacion con la auditoria superior del estado
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLAN 2018 - 2021.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
| ACTIVIDAD PERIODO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
33..- Construccion de barda perimetral en la secundaria
34.- Construccion de Muro de contencion en arrollo
25.-Rehabilitacion de cancha de usos multiples en el Ranchito
26.-Rehabilitacion de plaza principal de Miraplanes
27.- Pintura en las canchas de usos multiples en el Ranchito, El Salitre, La Colorada
28.- Rehabilitacion de casa de los conos, (pintura, impermeabiliazcion, colocacion de herreria, construccion de rampa para ambulancias, limpieza general de toda el area de los conos.
29.- Construccion de empedrado comun en la calle Industria de Juanacatlan
30.- Construcción de linea de agua potable en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde
31.-Ampliación de Red de dranje en Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde
32.- Rehabilitacion para biblioteca en la localidad de Colotitlan.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENAMAXTLAN 2018 - 2021.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
| ACTIVIDAD PERIODO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
12.- | MODULO DE MAQUINARIA
1.- Rehabilitacion del Libramiento
2.- Rehabilitacion de camino El Riego - L Mesa
3.- Rehabilitacion de camino Colotitlan - San Ignacio
4.- Rehabilitacion y Limpieza de Hombros en camino Juanacatlan - El Tambor
5.- Rehabilitacion de caminos saca - cosechas en Ejido Tenamaxtlan, , Brechas; La Laguna, Los Organos, El Desaguadero
6.-Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en el Ejido Juanacatlan.
7.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en ejido Miraplanes
8.- Extraccion, carga y acarreo de tierra para tapar el basureso municipal
9-.atencion a los ladrilleros
10.- Limpieza y desasolve de arrollos