## Hoja1
Municipio de Tenamaxtlán
Reporte de actividades de los directores
Dirección: | Obras publicas 2018-2021 |  | Encargado: | Ing. Simon Valdovinos Trujillo
ROGRAMAS DEL PLAN DE TRABAJO
1 | "Atencion Ciudadana" |  |  |  | VER
2 | "Elaboracion de anexos, fichas y Proyectos ejecutivos" |  |  |  | VER
3 | "Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 |  |  |  | VER
4 | "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)" |  |  |  | VER
5 | "Fondo de Desarrollo Regional (FONDEREG)" |  |  |  | VER
6 | "TESORERIA" |  |  |  | VER
7 | "Fondo Comun Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) |  |  |  | VER
8 | "Solicitudes de maquinaria" |  |  |  | VER
9 | Obras de fondos estatales (Directos) |  |  |  | VER
10 | Obras de fondos federales (Directos) |  |  |  | VER
1 | Descripción: | Expedicion de Asignacion de numeros oficiales, licencias de construccion, permisos de subdivision, cambios de uso de suelo, preblemas de obra en General.
Problemática
| Objetivos | Dar la mejor atencion a la cuidadania.
| Metas | Servicio y dar respuesta en maximo 3 dias habiles
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
2 | Descripción: | Elaboracion de proyectos para distintas obras del municipio.
| Problemática | Falta de papeleria para la impresion de proyectos
| Objetivos | Entregar en tiempo y forma de proyectos y fichas.
| Metas | Ingresar todos los proyectos posibles en todas las depencias.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
3 | Descripción: | Es un fondo fundamental el financiamiento de obras,acciones sociales basicas y inversiones que beneficien directamente a la poblacion en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
Problemática
| Objetivos | Entrega de comprobacion y ejecucion de obra
| Metas | Aplicar el recurso apegado a las reglas de operacion del programa.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
4 | Descripción: | Es un fondo destinado, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernizacion de los sistemas de recaudacion locales, matenimiento de infraestructura, y a la atencion de las nesecidades directamente vinculadas a seguridad publica de sus habitantes.
Problemática
| Objetivos | Entrega de comprobacion y ejecucion de obra
| Metas | Aplicar el recurso apegado a las reglas de operacion del programa.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
5 | Descripción: | Es un fondo destinado a infraestructura que impacta regionalmente
Problemática
| Objetivos | Entrega de comprobacion y ejecucion de obra
| Metas | Aplicar el recurso apegado a las reglas de operacion del programa.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
6 | Descripción: | Fondo directo de tesoreria que puede ser utilizado para cualquier obra y gastos en general.
Problemática
| Objetivos | Entrega de comprobacion y ejecucion de obra
| Metas | Aplicar el recurso apegado a las reglas de operacion.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
7 | Descripción: | Es un fondo que busca colaborar al desarrollo de la infraestructura en los municipios y elevar la calidad de vida de los habitantes del estado de jalisco
Problemática
| Objetivos | Entrega de comprobacion y ejecucion de obra
| Metas | Aplicar el recurso apegado a las reglas de operacion del programa.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
8 | Descripción: | Apoyo de Maquinaria a los habitantes del municipio de Tenamaxtlan.
Problemática
| Objetivos | Dar la mejor atencion a la cuidadania.
Metas
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
9 | Descripción: | Obras gestionadas por el Presidente en las distintas instituciones Estatales.
Problemática
| Objetivos | Entrega de comprobacion y ejecucion de obra
| Metas | Aplicar el recurso apegado a las reglas de operacion del programa.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
10 | Descripción: | Obras gestionadas por el Presidente en las distintas instituciones Federales.
Problemática
| Objetivos | Entrega de comprobacion y ejecucion de obra
| Metas | Aplicar el recurso apegado a las reglas de operacion del programa.
| Equipamiento | Equipo de computo
Reporte de Actividades
11 | Descripción:
Problemática
Objetivos
Metas
Equipamiento
Reporte de Actividades
12 | Descripción:
Problemática
Objetivos
Metas
Equipamiento
Reporte de Actividades

## Hoja2
Reporte de Actividades por Fecha de Ejecución
"Atencion Ciudadana" | "Elaboracion de anexos, fichas y Proyectos ejecutivos" | "Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 | "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)" | "Fondo de Desarrollo Regional (FONDEREG)" | "TESORERIA" | "Fondo Comun Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) | "Solicitudes de maquinaria" | Obras de fondos estatales (Directos)
03/06/2019 Permiso de subdivision expedido a Martin de Jesus Gomez Padilla; Emiliano Zapato s/n | Proyecto ejecutivo :Rehabilitacion de la calle juan jimenez de la localidad de colotitlan mpio de Tenamaxtlan.EN PROCESO DE APROBACON. | "Rehabilitacion del tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad de Colotitlan municipio de Tenamaxtlan.APROBADA POR CABILDO. | Semana del 24 al 29 de Junio de 2019. "Rehabilitacion de azotea en Asilo Municipal"Demolocion de losa para techo y hormigon existente retirando el material fuera de la obra, construccion de entortado de hormigon en Asilo Municipal. | FICHA ANEXO 2.REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE JUANACATLAN EN EL MUNICPIO DE TENAMAXTLAN.APROBADA EN PROCESO DE EJECUCION. | 27/05/19 AL 01/06/19 REMONZAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. Aplicacion de fondo sellador y pintura en canchas de usos multiples de los barrios el ranchito y salitre, construccion de rampa de acceso para vehiculos en bodega municipal, construccion de caja de valvulas con taquique rojo 14x28 con mortero y colocacion de valvula de bastago fijo de 2 1/2. | CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TENAMAXTLAN, JALISCO.POR FINALIZAR.
07/06/2019 Numero oficial expedido en la calle independendencia nacional # 2-A. Se realizo nomina de trabajadores. | Proyecto ejecutivo : Rehabilitacion de la calle mariano otero en la localidad de Juanacatlan. EN PROCESO DE APROBACION. | "Construccion de empedrado comun en la calle Industria" Inicio: 15 de Abril, termino: 15 de Junio. APROBADA POR CABILDO Y TERMINADA. | Semana del 01 al 06 de Julio de 2019. "Rehabilitacion de azotea en Asilo Municipal". Colocacion de ladrillo de lama y lechareado del mismo. |  | 27/05/19 AL 01/06/19 "Mantenimiento de diversas calles del municipio". Rehabilitacion de empedrado comun en la calle Vicente Guerrero de la comunidad de Juanacatlan.
13/06/2019 Permiso de subdivision expedido a Salomon Covarrubias Villasenor independencia naciona #01. Dictamen Trazos Usos y Destinos expedido a Jorge Brambila Lopez | Proyecto ejecutivo: Rehabilitacion de la calle san pedro en la cabecera municipal de Tenamaxtlan.EN PROCESO DE APROBACION. | "Construccion de linea de agua potable en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde"APROBADA POR CABILDO.TERMINADA | Semana del 08 al 13 de Julio de 2019. Demolicion de enjarres, instalacion electrica; ranurado, colocacion de manguera, chalupas, construccion de enjarre y rezanado. |  | 27/05/19 AL 01/06/19 "Mantenimiento de edificios" Demolocion de losa para techo y hormigon existente retirando el material fuera de la obra, construccion de entortado de hormigon en Asilo Municipal.
14/06/2019 Se realizo nomina de Trabajadores. | Proyecto ejecutivo: Rehabilitacion de la calle rito gomez en la cabecera municipal de tenamaxtlan, jalisco.EN PROCESO DE APROBACION. | "Ampliacion de red de drenaje en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde"APROBADA. FALTA CABILDO.TERMINADA |  |  | 27/05/19 AL 01/06/19"Remozamiento de espacios publicos"(mujeres). Aplicación de fondo sellador y pintura en jardineras de la Plaza del Ranchito, colocacion de fondo sellador y pintura en muros de cancha de usos multiples del ranchito.
17/06/2019 Numero oficial expedido en Lopez cotilla juanacatlan 5 A. 2 numeros expedidos en la calle allende 5-A y 5-B. | Proyecto ejecutivo: Rehabilitacion de la calle juan valle en la cabecera municipal de Tenamaxtlan, jalisco.EN PROCESO DE APROBACION. | "Mejoramiento de puente Arroyo los Sauces y Arroyo San Pedro" APROBADA Y TERMINADA. |  |  | 03/06/19 AL 08/06/19 "Remozamiento de espacios publicos". CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y RAMPA DE ACCESO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL,APLICACIÓN DE PINTURA EN INSTALACIONES DE BODEGA MUNICIPAL, DESASOLVE DE ARROYO SECO.
21/06/2019 Numero oficial en la calle hidalgo #3. Licencia de construccion con Lorenzo Gudino Orozco (oxxo) y Tramite de dictamen de trazos usos y destinos. Se realizo nomina de trabajadores. | Proyecto ejecutivo: Rehabilitacion de la calle lopez cotilla en la cabecera municipal de Tenamaxtlan jalisco.EN PROCESO DE APROBACION. | Rehabilitacion de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de Juanacatlan"APROBADA Y TERMINADA. |  |  | 03/06/19 AL 08/06/19 "Remozamiento de espacios publicos". REHABILITACION Y RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS EN EL BASURERO MUNICIPAL.
27/06/2019 Licencia de construccion expedida H ayuntamiento Tena obra Zaragoza. | Proyecto ejecutivo: Rehabilitacion de calle mariano otero en la cabecera municipal de Tenamaxtlan jalisco.EN PROCESO DE APROBACION. | "Construccion de red de drenaje en diversas calles de la comunidad de Juanacatlan" |  |  | 03/06/19 AL 08/06/19 "Remozamiento de espacios publicos". MUJERES .Resane de Jaridineras, Colocacion de Fondo sellador en Jardineras, Aplicación de Pintura en la Plaza de la localidad del Tambor.
28/06/2019 Numero oficial expedido en avenida de los maestros #36 A. Se realizo nomina de trabajadores. | Proyecto ejecutivo: Rehabilitacion de calle juan jimenez de la localidad de colotitlan mpio de Tenamaxtlan, jalisco.EN PROCESO DE APROBACION. | "Construccion de Domo en patio civico del Jardin de Niños Francisco Villa de Juanacatlan municipio de Tenamaxtlan" |  |  | 03/06/19 AL 08/06/19 INICIO DE OBRA "Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan" Limpieza de techo existente, lavado con hidrolavadora para recibir impermehabilizante, lechareado de techo.
01/07/2019 Licencia de construccion expedida Joel Azpeitia Sencion, Lopez Cotilla # 03 | Proyecto ejecutivo: Rehabilitacion de calle san pedro en la cabecera municipal de Tenamaxtlan jalisco.EN PROCESO DE APROBACION. | "Ampliacion de red electrica en la calle Lazaro Cardenas localidad Palo Blanco municipio de Tenamaxtlan" |  |  | 10/06/19 AL 15/06/19 "Mantenimiento de diversas calles del municipio". Rehabilitacion de empedrado comun en la calle Vicente Guerrero de la comunidad de Juanacatlan.
01/07/2019 Licencia de construccion expedida JUAN DOMINGO DUEÑAS FONSECA CALLE MERCEDES DE LA CRUZ # 6-C | FICHA ANEXO 2.REHABILITACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE TENAMAXTLAN. | "Calentadores Solares" |  |  | 10/06/19 AL 15/06/19 ."Mantenimiento de edificios" Demolocion de losa para techo y hormigon existente retirando el material fuera de la obra, construccion de entortado de hormigon en Asilo Municipal.
05/07/2019 Elaboracion de constacia de trabajadores a Jose de Jesus Gonzalez Aguilar y de nominas de trabajadores. | FICHA ANEXO 2.REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE JUANACATLAN EN EL MUNICPIO DE TENAMAXTLAN.APROBADA | "Construccion de comedor en Jardin de Niños Jean Piaget" |  |  | 10/06/19 AL 15/06/19 "Limpieza y desazolve de Arroyos". Limpieza y desasolve de arroyos con excavadora, carga y acarreo de material excedente.
09/07/2019 Numero oficial expedido en Cuauhtemoc # 12, a Juan Carlos Lepe Perez. | FICHA ANEXO 2.REHABILITACION DEL "PARQUE MORELOS" EN TENAMAXTLAN. | "Piso Firme" |  |  | 10/06/19 AL 15/06/19 "Remozamiento de espacios publicos"(MUJERES). Aplicación de Pintura en jardineras y bancas de la plaza principal de la localidad del Tambor.
10/07/2019 Numero oficial expedido en Tonala # 42-A, a Javier Gomez Aro. | FICHA ANEXO 2.REHABILITACION DEL PARQUE SOLIDARIARIDAD DE TENAMAXTLAN. | "Construccion de Baños" |  |  | 10/06/19 AL 15/06/19. "Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan".Limpieza de techo existente, lavado con hidrolavadora para recibir impermehabilizante, lechareado de techo.
12/07/2019 Licencia de construccion expedida a Luis Humberto Martinez Morelos en cxalle Morelos # 35, Elaboracion de constacia de trabajadores a Aaron de Jesus Fonseca Robles y de nominas de trabajadores. | FICHA ANEXO 2.EHABILITACION DE LA PLAZUELA DE LA CRUZ EN TENAMAXTLAN | "Construccion de cuartos dormitorios" |  |  | 17/06/19 AL 22/06/19. "Mantenimiento de diversas calles del municipio".Rehabilitacion de empedrado comun en la calle Colon de la Cabecera Municipal.
16/07/2019 Elaboracion de permiso de subdivision a Juana Barajas Arciniega, en Fransico Villa # 45 de Juanacatlan | FICHA ANEXO 2.REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | "Construccion de empedrado comun en comunidad de Cofradia de Coyotes" |  |  | 17/06/19 AL 22/06/19. "Mantenimiento de edificios" Demolocion de losa para techo y hormigon existente retirando el material fuera de la obra, construccion de entortado de hormigon en Asilo Municipal.
18/07/2019 Asignacion de Numero Oficial a Orlanda Agraz Pablo en la calle Cuauhtemoc # 12 | FICHA ANEXO 2.CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL RIEGO EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | Semana 27 de Mayo al 01 de Junio de 2019. "Construccion de linea de agua potable en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" Trazo y nivelacion, excavacion de cepa para alojamiento de tuberia de agua potable de 3" RD-26, cama de arena con material fino para recibir tuberia, instalacion de tuberia, acostillado con material fino, relleno y compactado de cepa. |  |  | 17/06/19 AL 22/06/19. "Construccion de gavetas en panteon Santiago" Excavacion de fosas de forma manual, cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; muro de tabique tipo soga asentado con mortero cemento- arena de rio, cimbrado y colado de castillo de concreto de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; aplanado o enjarre exterior en la parte superficial, retiro de material producto de excavaciones depositandolo en el sitio indicado.
18/07/2019 Asignacion de Numero Oficial a C. José de Jesús Sánchez Hernández Ramon Crona # 39-B | FICHA ANEXO 2.CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | Semana 27 de Mayo al 01 de Junio de 2019. "Construccion de empedrado comun en la calle Industria" Trazo y nivelacion de banquetas y arroyo vial, retiro de escombro resultado de la nivelacion de banquetas, suministro de materiales a pie de obra; Construccion de empedrado comun en calle industria. |  |  | 17/06/19 AL 22/06/19. MUJERES "Remozamiento de espacios publicos" Aplicación de Pintura en jardineras y bancas de la plaza principal de la localidad del Tambor.
19/07/2019 ELABORACION DE NOMINA DE TRABAJADORES | FICHA ANEXO 2.CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | Semana 03 al 08 de Junio de 2019. "Construccion de linea de agua potable en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" Trazo y nivelacion, excavacion de cepa para alojamiento de tuberia de agua potable de 3" RD-26, cama de arena con material fino para recibir tuberia, instalacion de tuberia, acostillado con material fino, relleno y compactado de cepa,colocacion de toma domiciliaria. |  |  | 17/06/19 AL 22/06/19. "Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan" Limpieza de techo existente, lavado con hidrolavadora para recibir impermehabilizante, lechareado de techo. Demolicion, renivelacion y construccion de piso firme de 10 cm de espesor
22/07/2019 ELABORACION DE CARTA DE RECOMENDACION | FICHA ANEXO 2.CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN DIVERSAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | Semana 03 al 08 de Junio de 2019. "Construccion de empedrado comun en la calle Industria" Trazo y nivelacion de banquetas y arroyo vial, retiro de escombro resultado de la nivelacion de banquetas, suministro de materiales a pie de obra. Destajo contruccion de empedrado comun. |  |  | 24/06/19 AL 29/06/19. "Mantenimiento de diversas calles del municipio". Rehabilitacion de empedrado comun en la calle Mercedes de la Cruz de la Cabecera Municipal.
23/07/2019 ELABORACION DE PERMISO DE SUBDIVISION A EVANGELINA TORRES NAVARRO EN CALLE MORELOS # 81 | FICHA ANEXO 2.CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN DIVERSAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE MIRAPLANES DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | Semana 10 al 15 de Junio de 2019. "Construccion de empedrado comun en la calle Industria" Contruccion de empedrado comun y limpieza final de la obra. |  |  | 24/06/19 AL 29/06/19. "Limpieza y desazolve de Arroyos". Limpieza y desasolve de arroyos con excavadora, carga y acarreo de material excedente.
24/07/2019 ELABORACION DE PERMISO DE SUBDIVISION A JAVIER NUÑEZ LOPEZ EN CALLE EMILIANO ZAPATA # 7 | FICHA ANEXO 2.CONSTRUCCION DE LA CALLE "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA COMUNIDAD DE LA LADERA EN EL MUNICIPIO DE TENAMATLAN | Semana 10 al 15 de Junio de 2019. "Construccion de linea de agua potable en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" Instalacion de tuberia de agua potable de 3" RD-26 y tomas domiciliarias, acostillado con material fino, relleno y compactado de cepa. |  |  | 24/06/19 AL 29/06/19. "Construccion de gavetas en panteon Santiago". Excavacion de fosas de forma manual, cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; muro de tabique tipo soga asentado con mortero cemento- arena de rio, cimbrado y colado de castillo de concreto de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; aplanado o enjarre exterior en la parte superficial, retiro de material producto de excavaciones depositandolo en el sitio indicado.
26/07/2019 ELABORACION DE NOMINA DE TRABAJADORES |  | Semana 10 al 15 de Junio de 2019. "Ampliacion de red de drenaje en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" Trazo y nivelacion, excavacion de cepa para alojamiento de tuberia de drenaje de 8" S-25, cama de arena con material fino para recibir tuberia, instalacion de tuberia, acostillado con material fino, relleno y compactado de cepa. |  |  | 24/06/19 AL 29/06/19.MUJERES "Remozamiento de espacios publicos" . Aplicación de pintura vinilica en cancha de usos Multiples del barrio San Pedro y barrio el Cerrito. Aplicación de Pintura Vinilica en muro prerimetral de escuela primaria de la localidad del Tambor.
29/07/2019 Asignacion de Numero Oficial a José Guadalupe Cárdenas García en callejon Independencia # 15-A |  | Semana 17 al 22 de Junio de 2019. "Construccion de linea de agua potable en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" stalacion de tomas domiciliarias, construccion de caja de valvulas y limpieza general de la obra. |  |  | 24/06/19 AL 29/06/19. Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan. Demolicion, renivelacion y construccion de piso firme de 10 cm de espesor.
29/07/2019 Licencia de construccion expedida SANDRA FLORES MALDONADO CALLE GUADALAJARA # 29 |  | Semana 17 al 22 de Junio de 2019. "Ampliacion de red de drenaje en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" Trazo y nivelacion, excavacion de cepa para alojamiento de tuberia de drenaje de 8" S-25, cama de arena con material fino para recibir tuberia, instalacion de tuberia, acostillado con material fino, relleno y compactado de cepa. |  |  | 01/07/19 AL 06/07/19. "Mantenimiento de diversas calles del municipio". Rehabilitacion de empedrado comun en la calle Mercedes de la Cruz de la Cabecera Municipal.
|  | Semana 24 al 29 de Junio de 2019."Ampliacion de red de drenaje en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" limpieza final de la obra y reenivelacion de calle con material de banco. FINALIZO OBRA |  |  | 01/07/19 AL 06/07/19. "Limpieza y desazolve de Arroyos". Limpieza y desasolve de arroyos con excavadora, carga y acarreo de material excedente, construccion de bordos de abrebaderos.
|  | Semana 24 al 29 de Junio de 2019. "Ampliacion de red de drenaje en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" Trazo y nivelacion, excavacion de cepa para alojamiento de tuberia de drenaje de 8" S-25, cama de arena con material fino para recibir tuberia, instalacion de tuberia, acostillado con material fino, relleno y compactado de cepa, construccion de registro. |  |  | 01/07/19 AL 06/07/19. "Construccion de gavetas en panteon Santiago". Excavacion de fosas de forma manual, cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; muro de tabique tipo soga asentado con mortero cemento- arena de rio, cimbrado y colado de castillo de concreto de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; aplanado o enjarre exterior en la parte superficial, retiro de material producto de excavaciones depositandolo en el sitio indicado.
|  | Semana del 01 al 06 de Julio de 2019."Ampliacion de red de drenaje en el Fraccionamiento Fray Antonio Alcalde" Cama de arena con material fino para recibir tuberia, instalacion de tuberia, acostillado con material fino, relleno y compactado de cepa, construccion de registros. |  |  | 01/07/19 AL 06/07/19. MUJERES"Remozamiento de espacios publicos" Aplicación de Pintura Vinilica en muro perimetral de escuela primaria de la localidad del Tambor.Aplicación de pintura vinilica en muros de cancha de usos Multiples del barrio el Cerrito.
|  | Semana del 15 al 20 de Julio de 2019. "Construccion de muro perimetral en Telesecundaria de Colotitlan" Demolicion de muro existente a base de malla ciclon y dala de desplante. |  |  | 01/07/19 AL 06/07/19. "Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan". Demolicion de enjarres existentes, limpieza de muro, construccion de cargaderos en puerta y colocacion de enjarres.
|  | Semana del 22 al 27 de Julio de 2019. "Construccion de muro perimetral en Telesecundaria de Colotitlan" Excavacion para cimiento y cepa para anclado de castillos para muro perimetral. |  |  | Semana del 08 al 13 de Julio de 2019. "Remozamiento de espacios publicos" Aplicación de pintura vinilica en telesecundaria en Juanacatlan.
Semana del 08 al 13 de Julio de 2019. "Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan" Construccion de castillo y cargaderos en puerta de ingreso, colocacion de enjarres, ranurado de pared para colocar ductos de electricidad.
Semana del 08 al 13 de Julio de 2019. "Mantenimiento de diversas calles del municipio" Rehabilitacion de empedrado comun en la calle Mercedes de la Cruz de la Cabecera Municipal, construccion de topes en la calle Vicente Guerrero de Juanacatlan.
Semana del 08 al 13 de Julio de 2019. "Construccion de gavetas en panteon Santiago"Excavacion de fosas de forma manual, cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; muro de tabique tipo soga asentado con mortero cemento- arena de rio, cimbrado y colado de castillo de concreto de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; aplanado o enjarre exterior en la parte superficial, retiro de material producto de excavaciones depositandolo en el sitio indicado.
Semana del 08 al 13 de Julio de 2019. "Mantenimiento del basurero Municipal" carga y acarreo de material vegetal, arropado y compactado de basurero municipal.
Semana del 08 al 13 de Julio de 2019. "Mantenimiento de Bordos Abrevaderos"Excavacion y dezasolve de bordos abrevaderos en la localidad de Juanacatlan.
Semana del 15 al 20 de Julio de 2019. "Mantenimiento de diversas calles del municipio" Bacheo en calle: Allende, Vicente Guerrero, construccion de rampa en escuela Joaquin Angulo y en bodega muncipal, reparacion de piso en plaza de Juanacatlan.
Semana del 15 al 20 de Julio de 2019. "Construccion de gavetas en panteon Santiago"Excavacion de fosas de forma manual, cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; muro de tabique tipo soga asentado con mortero cemento- arena de rio, cimbrado y colado de castillo de concreto de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; aplanado o enjarre exterior en la parte superficial, retiro de material producto de excavaciones depositandolo en el sitio indicado.
Semana del 15 al 20 de Julio de 2019. "Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan"Construccion de enjarres en muros y techos, aplicación de malla plafon para vigueria.
Semana del 15 al 20 de Julio de 2019. "Mantenimiento de Bordos Abrevaderos" Excavacion y dezasolve de bordos abrevaderos en el potrero el limon, potrero cofradia de coyotes y potrero las liebres de la cabecera municipal, acarreo de material de banco para caminos sacacosechas.
Semana del 22 al 27 de Julio de 2019. "Mantenimiento de diversas calles del municipio" Bacheo en calle: Allende, Vicente Guerrero, construccion de rampa en escuela Joaquin Angulo y en bodega muncipal, reparacion de piso en plaza de Juanacatlan.
Semana del 22 al 27 de Julio de 2019. "Construccion de gavetas en panteon Santiago"Excavacion de fosas de forma manual, cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; muro de tabique tipo soga asentado con mortero cemento- arena de rio, cimbrado y colado de castillo de concreto de seccion 15 x 15 cm con castillo armex de 1/4"; aplanado o enjarre exterior en la parte superficial, retiro de material producto de excavaciones depositandolo en el sitio indicado.
Semana del 22 al 27 de Julio de 2019. "Rehabilitacion de aulas para Biblioteca de la localidad de Colotitlan"Construccion de enjarres en muros y techos, rezane de vigueria.
Semana del 22 al 27 de Julio de 2019. "Mantenimiento de Bordos Abrevaderos" Excavacion y dezasolve de bordos abrevaderos en rancho santa rosa..